## Sheet1
개발일정 - 안정인
개발 내용 | 기간 | 11월 | [22 empty] | 12월
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
서버 - 로그인 구현 | 8일 | bar: 11월 8; 11월 10 to 11월 13; 11월 15 to 11월 17
로그인 구현
(x)플레이어의 클라이언트 식별을 위한 함수 제작
(x)로그인 정보 로비로 전달 구현
서버 - 로비 구현 | 8일 | bar: 11월 18; 11월 20 to 11월 23; 11월 25 to 11월 27
서버 플레이어 구조체 제작
(x)PlayerWait() 제작
(x)PlayerSetting() 제작
Initialize() 제작(플레이어 팀 나누기)
로비 멀티스레드 동기화(플레이어 정보 띄우기)
Clitent send() -> Server recv()
클라이언트 - 로그인, 로비 | 5일 | bar: 11월 28 to 12월 2
통신을 위한 클라이언트 수정
Client recv() -> Server send()(플레이어 배치)
인게임 입장을 위한 함수 제작(타이머 정보 전송)
디버깅 및 오류수정 | 3일 | bar: 12월 3 to 12월 5
팀원과 작업물 모두 합친 후 오류수정
디버깅
리포트 및 프로젝트 마무리 | 2일 | bar: 12월 6 to 12월 7
Report 작성
게임 빌드
제출
총 26일