## Sheet1
개발일정 - 최경훈
개발 내용 | 기간 | 11월 | [22 empty] | 12월
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
클라이언트 - 게임 수정 | 4일 | bar: 11월 8; 11월 10 to 11월 12
클라이언트 제작-플레이어 이동
코드 수정
이동과 기본 공격 정보 | 7일 | bar: 11월 13 to 11월 19
서버 Event
PlayerUpdate()-클라
SendData()-클라, Player Info
RecvData()-서버, Player Info
스킬 정보 | 6일
SkillUpdate()-클라
SendData()-클라, Skill Info
RecvData()-서버, Skill Info
충돌 | 7일 | bar: 11월 24 to 11월 27; 11월 29 to 12월 1
CheckCollision()-서버
SendData()-서버, ResultInfo
RecvData()-클라, ResultInfo
디버깅 및 오류 수정 | 3일 | bar: 12월 3 to 12월 5
팀원과 작업물 모두 합친 후 오류 수정
디버깅
리포트 및 프로젝트 마무리 | 2일 | bar: 12월 6 to 12월 7
Process Report 작성
게임 빌드
제출
총 23일